莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼铁厂

400㎡烧结机大修项目招标公告

致潜在投标人

现拟就莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼铁厂400㎡烧结机大修项目招标公告如下，欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目招标。

一、招标人

单位名称：莱芜钢铁集团银山型钢有限公司

二、项目说明

（一）招标名称：莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼铁厂400㎡烧结机大修项目

（二）招标内容：

完成400m2烧结机本体、烧结机系统漏风治理、环冷机、板式给矿机，混合机、小矿槽、铺底料、热矿溜槽等项目大修。主要内容如下：

1烧结机本体维修

1.1烧结机机头星轮齿板更换

1.2烧结机机尾星轮齿板更换

1.3烧结机头部弯道更换

1.4烧结机尾部弯道更换

1.5烧结机固定滑道更换

1.6烧结机台车弹性滑板更换

1.7风箱支撑管更换

1.8风箱隔板、纵梁挖补

1.9烧结机尾移动摆架修理

1.10烧结机系统调偏

1.11九辊布料器整体更换

1.12铺底料漏斗挖补

1.13烧结机旋转漏斗挖补

2烧结机点火装置更换

2.1点火器更换

2.2保温罩装置整体利旧拆安。

3烧结机系统漏风治理

3.1烧结机机头密封装置更换

3.2烧结机机尾密封装置更换

3.3烧结机中部风箱副密封更换

3.4烧结机风箱支管更换

3.5烧结机风箱阀板更换

3.6烧结机风箱阀更换

3.7烧结机补偿器更换

3.8烧结机风箱支管管道灰仓贴补

3.9烧结机风箱、支管加固焊缝

3.10烧结机机尾密封板挖补

3.11机尾密封罩，大烟道安全走梯护栏更换加固

3.12烧结机机头除尘器布袋更换（包含盖板、布袋龙骨拆安）

3.13主抽风机壳体耐磨处理（焊格子，填充耐磨材料）

4烧结机机尾弯头、管道维修

4.1烧结机机尾弯头更换

4.2烧结机机尾管道贴补

5环冷机维修

5.1环冷机支撑轨道窜动复位调整（轨道螺栓更换紧固，定位螺栓更换，配钻每段增加2处定位）

5.2台车复位轮拆检修理

5.4环冷机台车轴油路疏通

5.4环冷机不锈钢密封水槽修理（清淤、整形、挖补、治漏）

5.5环冷机密封罩支撑更换加固

5.6环冷机进出给料漏斗挖补

5.7环冷机进出给料漏斗溜槽方钢更换

6板式给矿机维修

板式给矿机整体更换（含密封罩、润滑附件等）

7混合机维修

7.1一次混合机衬板更换

7.2一次混合机水梁更换（包含配套水管、喷头、阀门、防护板等附件）

7.3二次混合机衬板更换

8小矿槽维修

8.1小矿槽本体钢结构更换加固(12mm钢板，现场拆制安)

8.2小矿槽衬板更换(20mm不锈钢衬板拆制安，每㎡固定螺栓≥4个)

9热矿溜槽维修

9.1热矿溜槽耐磨格子板更换。

9.2热矿溜槽方钢更换。

9.3热矿溜槽侧密封板更换加固（现场拆制安）

9.4热矿溜槽壳体耐磨衬板更换。

- 工期:完成本招标工程全部工作内容的绝对工期为20日，开工日期由炼铁厂发出的开工令中指定的日期算起，以工程竣工验收通过、投标方送交建设工程竣工验收报告的日期作为实际竣工日。

- 资金来源：自筹。

- 施工地点:莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼铁厂400㎡烧结机区域

（六）若因工艺调整、设备报废或停用、使用优化、新旧动能转换等各种原因导致的某个或某批机组停用，以及甲方维修模式发生变化等，甲方有权随时调整或变更合同执行。

（七）本项目拟确定一家单位独立承担施工任务。

三、投标人资格要求

本次招标资格审查采取网上报名，网上审核方式，投标人在山东钢铁集团有限公司范围内出现中标后弃标、不履约合同或被列入不合格供应商、淘汰供应商名单（淘汰时间范围内），一票否决；投标人不符合以下条件的，资格审查将被否决（已注明否决项），不再进入下一阶段的评标。

本项目投标单位须具备以下条件：

（一）投标人应具有独立法人资格，且为在国内注册的公司，有合法有效的企业法人营业执照；(否决项)

（二）本项目拒绝中介或代理参加投标，不接受联合体投标；投标单位需具有建筑机电安装工程专业承包贰级或机电工程施工总承包贰级及以上资质(含贰级）(否决项)。

（三）投标方应具备有效的安全生产许可证。(否决项)

（四）业绩要求（否决项）：提供2021年1月1日至报名截止日，烧结机维修或改造合同（包含烧结机齿板更换业绩，合同金额200万元以上，含税）。需提供合同原件及相关竣工验收证明或结算书或该项目开具的发票，以上材料均需提供原件扫描件并上传招标系统。（分包合同不予认可）。

（五）办理资格审核手续的投标方，要求是本单位专门负责投标的负责人或工作人员，需提供法人代表授权委托书，且被委托人必须为投标单位正式人员（需提供社保证明）。（否决项）

（六）本招标项目投标人不得挂靠、伪造、借用资质投标，经查证核实后，立即取消其投标资格。中标后不得转包。

（七）招标方根据项目需求，可对通过资格初审的投标单位装备水平、业务能力等进行实地考察，经考察不合格的单位，资格审核不予通过。

（八）本项目无投标保证金。

四、投标人须知

（一）本次招标采用网上报名、网上审核的方式。凡有意参加的潜在投标人，在公告期内登陆山钢集团招标采购与拍卖管理信息平台http://bams.shansteelgroup.com，注册用户成功报名后，要求投标人在电子招标平台上传企业相关资质、安全生产许可证、业绩等扫描件。

（二）投标人不按须知要求投标或提供资料，评标委员会将做出不利于投标人的评审；招标人就以上要求发现投标人有弄虚作假的行为，有权做废标或取消中标资格处理，投标保证金有权不予返还。

五、投标报名截止时间

公告开始时间：2026年4月 16 日以系统公示时间为准。

公告结束时间：2026年4月 23 日以系统公示时间为准。

资格审核地点：山东钢铁股份有限公司招标中心。

资格审核资料：投标人在山钢集团阳光购销管理信息平台及所报名项目上传附件处，按本公告要求上传企业营业执照、企业资质、以及相关业绩证明、法定代表人授权书等原件扫描件（内容详见投标人资格要求中的材料）。

六、开标地点

山东钢铁股份有限公司招标中心。

七、投标截止及开标时间

2026年4月 23 日9点，以系统公示时间为准，逾期视为放弃投标。

八、投标报名及招标文件的获取方式

本次招标采用网上报名、网上审核方式。凡有意参加的潜在投标人，在公告期内登陆山钢集团招标采购与拍卖管理信息平台http://bams.shansteelgroup.com，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。（注册时仅填写或上传带红星的必填项，完成注册即可；注册成功后，点击申请参加）。

本招标项目标书费100元人民币。

九、投标保证金

本招标项目无投标保证金。

交招标保证金的供应商，需在新系统内进行开户。

山东钢铁股份有限公司的招标保证金收款账户

开户行：兴业银行济南分行营业部

行号：309451013018

账号：376010101100006482

十、招标人账户信息有关内容要求

本招标项目无投标保证金。

交招标保证金的供应商，需在新系统内进行开户。

山东钢铁股份有限公司的招标保证金收款账户

开户行：兴业银行济南分行营业部

行号：309451013018

账号：376010101100006482

十、招标人账户信息有关内容要求

- （一）账户信息及费用交纳

- 交标书费的供应商，需在新系统内进行开户。

- 账户名：山东钢铁股份有限公司

开户行：中信银行股份有限公司济南天桥支行

行号：302451037248

账号：7372410182600037971

- 交款联系人：陈先生

- 标书费和保证金交款后，请将银行回执单扫描发至邮箱：lgzhaobiao@163.com或传真至0531-76923170，工作人员据此开通有关投标权限。请投标人使用公户汇款时，务必在汇款备注中注明以下内容：

- 缴纳标书费时备注：标书费，项目编号，项目名称等。

- 如：费。6312***********。****项目。

- 缴纳保证金时备注：投标保证金，项目编号，项目名称等。

- 如：金。6312***********。****项目。

- 以上备注信息是开通权限的凭据，请投标人准确填写项目编号，项目名称可简写。（银行汇款备注信息长度有限制，请注意）如因内容错误导致影响权限开通及投标的，责任自负。

权限开通联系人电话：0531-76923170、76923197、76923175、76923196。

- （二）电子发票开具说明

供应商需填待开票申请表，发送至财务服务中心销售结算室开票人员的工作邮箱；开具出来的标书费发票会由系统推送至供应商开户时预留的邮箱中。

- （三）保证金退款说明

供应商准备退款申请一份，经供应商相关领导签批后转交财务服务中心销售结算室，财务服务中心销售结算室在新系统内发起退款流程。（退款申请里的银行账户与开户预留的开票信息里银行账户最好保持一致；如退款申请里的银行账户在新系统里没有，需要在客商信息内进行添加）

- （四）阳光购销平台网址

阳光购销平台供应商端网址为：

http://bams.shansteelgroup.com/

- （五）投诉受理

- 投诉受理电话：0531-76923171

- 邮箱：lgzhaobiao@163.com

十一、招标文件澄清或答疑

（一）在投标截止日前，招标人统一组织标前答疑、现场踏勘、技术交流，有权就招标文件进行澄清，澄清文件以附件的形式，在招标人招标平台内予以发布。

（二）投标人要求招标人对招标文件答疑的，应在投标截止时间5天前向招标人提出，澄清文件给予统一答复。澄清要求文件应注明投标人名称及投标项目，不按要求注明信息的，招标人有权作未收到澄清要求文件处理。

（三）请潜在投标人每日登陆山钢集团招标采购与拍卖管理信息平台http://bams.shansteelgroup.com用注册的用户名查找是否有招标澄清或补充文件及现场澄清通知等信息，招标人不再单独通知，怠于登陆造成的后果由潜在投保人承担。

十二、招标人联系地址、联系人及联系方式

招标人：山东钢铁股份有限公司

联系地址：莱钢办公楼

招标项目联系人：刘先生   0531-77920088

招标平台联系人：陈先生   0531-76923170

附件：

授 权 委 托 书

我        是                            公司法定代表人（负责人），现授权          负责                                   项目公开招标的投标事宜，为本工程的委托代理人，其所签署的文件，我公司均予以承认。代理人无转委托权。

法定代表人（负责人）身份证复印件：

被委托人身份证复印件：

投标人（公章）：

授权人（签名或公章）：            联系方式：

委托代理人：                      联系方式：

日期：      年    月    日